Приложение 1

к приказу Министерства образования, науки

и молодежи Республики Крым

от 08.05.2014 г. №05

**План**

**действий по обеспечению введения Федерального**

**государственного стандарта дошкольного образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** |
| **1.Организационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  районные, городские органы управления образованием | до 10.05.2014г. |
| 1.2 | Формирование банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования | до 10.05.2014г. |
| 1.3 | Создание региональных рабочих групп по введению ФГОС ДО | Районные, городские органы управления образованием | до20.05.2014г. |
| 1.4 | Разработка методических рекомендаций по составлению на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования | до 10.06.2014г. |
| 1.4 | Разработка и утверждение муниципальных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Районные, городские органы управления образованием | до 10.06.2014г. |
| **2.Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 2.1 | Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования | до 10.06.2014г. |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных учебных заведений | Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования | до 1.09.2014г. |
| **3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1 | Проведение обучающих семинаров для методистов, специалистов районных, городских органов управления образованием по вопросам введения ФГОС ДО | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования | в течение 2014г. |
| 3.2 | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым | в течение года |
| **4. Материально - техническое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 4.1 | Разработка и утверждение мероприятий по созданию условий для введения ФГОС ДО в дошкольные учебные заведения | Районные, городские органы управления образованием | до 10.06.2014г. |
| **5.Мониторинг качества дошкольного образования** | | | |
| 5.1 | Проведение мониторинга деятельности дошкольных учебных заведений | Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым,  центр проблем образования | 1 раз в полугодие |
| 5.2 | Организация систематического контроля за введением ФГОС ДО. Заслушивание на заседаниях коллегий районных, городских органов управления образованием | Районные, городские органы управления образованием | 1 раз в квартал |

Начальник управления

дошкольного и внешкольного образования В.К. Бойко

Приложение 2

к приказу Министерства образования, науки

и молодежи Республики Крым

от 08.05.2014 г. №05

**Состав рабочей группы**

**по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Крым.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буякевич Владимир Адамович** | заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Республики Крым  ***руководитель рабочей группы*** | |
| **Бойко Валентина Константиновна** | | начальник управления дошкольного и внешкольного образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  ***заместитель руководителя рабочей группы*** |
| **Мочалина Елена Дмитриевна** | | заведующий сектором дошкольного образования управления дошкольного и внешкольного образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  ***секретарь рабочей группы*** |
| **Синкевич Елена Анатольевна** | | главный специалист сектора дошкольного образования управления дошкольного и внешкольного образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым |
| **Войтко Анастасия Владимировна** | | методист учебно-методической лаборатории дошкольного и начального образования Крымского республиканского института последипломного педагогического образования |
| **Кемилева Эльвина Фекретовна** | | методист учебно-методической лаборатории дошкольного и начального образования Крымского республиканского института последипломного педагогического образования |
| **Копятина Елена Григорьевна** | | методист учебно-методической лаборатории дошкольного и начального образования Крымского республиканского института последипломного педагогического образования |
| **Курова Татьяна Борисовна** | | начальник отдела дошкольного образования, управления образования Симферопольского городского совета |
| **Федотова Валентина Михайловна** | главный специалист отдела образования Симферопольского района | |