КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Утверждаю

и.о.ректора_______ А.Н. Рудяков

«05» 05.2014

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

Симферополь 2014

Одобрено решением Ученого совета КРИППО от 5 мая 2014 года

План мероприятий по  обеспечению введения Федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования в 2014/2015 учебном году (комплексный план по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального  общего образования).

Составитель:

Л.В. Наумова, проректор по мониторингу качества образования и обеспечению ЕГЭ, заведующая учебно-методической лабораторией дошкольного и начального образования Крымского республиканского института последипломного педагогического образования.

План  разработан в связи с переходом дошкольных образовательных организаций и начальной школы на новые Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и начального  общего образования.

Цель работы – обеспечение комплексного  подхода к деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях и начальной школе Республики Крым по введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального  общего образования.

Задачи:

- Реализация Федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного  и начального общего образования в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней.

- Методическое и информационное сопровождение реализации Федеральных государственных  образовательных стандартов дошкольного  и начального общего образования в течение 2014-2015 учебного года.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации стандартов.

Комплексный план  адресован методистам районных, городских методических кабинетов (центров), курирующих дошкольное образование и начальную школу, руководителям методических объединений учителей начальных классов, администрации общеобразовательных организаций, учителям начальных классов, руководителям и педагогическим работникам  дошкольных образовательных организаций.

В реализации предложенного плана также задействованы специалисты Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, научно-педагогические  и педагогические работники кафедр и учебно-методических лабораторий Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, специалисты районных, городских органов управления образованием, практические психологи, родители.

План мероприятий

| №№ | Мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению и внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования (далее - ФГОС ДО, ФГОС НОО) | До 15.04 2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Создание рабочих групп, координирующих деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО | До 15.04 2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Организация работы творческих, предметных групп, районных, городских методических объединений | До 1 мая 2014 | КРИППО, районные, городские методические кабинеты (центры) | УМЛ дошкольного и начального образования Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Организация работы республиканского консультационного пункта для воспитателей ДОО и учителей начальных классов | Апрель 2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Формирование банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС ДО, ФГОС НОО | До 20.04.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Размещение на сайте КРИППО нормативных документов, регламентирующих работу дошкольных образовательных организаций и начальной школы по Федеральным образовательным стандартам | До 01.05.2014 | КРИППО | УМЛ информатики и дистанционного образования УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Открытие на сайте КРИППО блога «Наша новая школа» для учителей начальных классов | Июнь 2014 | КРИППО | УМЛ информатики и дистанционного образования УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС ДО, ФГОС НОО | До 15.04.2014 | КРИППО Районные, городские методические кабинеты (центры) Общеобразовательные организации | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы (далее - ООП) дошкольного образования | До 10.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах, реализующих ООП | До 10.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по созданию развивающей предметно-пространственной среды в группах компенсирующей направленности | До 10.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка и утверждение муниципальных программ дошкольного образования на основе ФГОС ДО | До 10.06.2014 | Районные, городские органы управления образованием | Районные, городские методические кабинеты (центры) КРИППО |
|  | Разработка примерных учебных планов для начальной школы общеобразовательных организаций Республики Крым | До 20.05.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка рабочих учебных планов для начальной школы общеобразовательных организаций Республики Крым | До 31.05.2014 | Районные, городские органы управления образованием | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Республиканский семинар для заведующих методическими кабинетами (центрами) по составлению рабочих учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым | 20.05.2014 | КРИППО | Ректорат КРИППО |
|  | Административное совещание для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций г. Симферополя | 22.05.2014 | ГМЦ г. Симферополя | Управление образованием г. Симферополя, КРИППО |
|  | Республиканский семинар-совещание для методистов по начальному обучению | 23.05.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Методический семинар для методистов по дошкольному образованию | 28.05.2014 | МОНМ РК | МОНМ РК, КРИППО |
|  | Составление плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования и начальной школы | До 20.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Корректировка плана-графика курсов повышения квалификации педагогических работников ДОО и начальных классов в связи с введением ФГОС дошкольного и начального образования | До 10.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников дошкольного и начального образования | В течение учебного года | КРИППО Районные, городские методические кабинеты (центры) | Районные, городские органы управления образованием Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Разработка методических рекомендаций по написанию образовательной программы общеобразовательной организации (ОО), плана внеурочной деятельности | До 20.06.2014 | КРИППО | Рабочая группа УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | До 20.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с ФГОС НОО | До 20.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по формированию универсальных учебных действий на ступени начального общего образования | До 30.06.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса в начальных классах в 2014-2015 учебном году | До 01.08.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации учебно-воспитательного процесса в ДОО в 2014-2015 учебном году | До 01.08.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Июнь-август 2014 | Общеобразовательные организации | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Разработка рабочих программ педагогов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август 2014 | Общеобразовательные организации | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Составление перечня учебников, рекомендуемых к использованию в начальных классах общеобразовательных организаций, в соответствии с ФГОС НОО | Май 2014 | КРИППО | МОНМ РК УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Комплектование библиотеки КРИППО учебно-методическими комплектами, методической литературой для слушателей курсов повышения квалификации по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с Федеральным перечнем | Май-июнь 2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Участие в 1-м и 2-м этапах повышения квалификации работников образования Республики Крым по нормативной базе РФ | 2-7.06;16.06-11.07.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | До 1.09.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Разработка лекционных и практических занятий для слушателей курсов повышения квалификации по новым образовательным стандартам ДО и НОО | До 25.08.2014 | КРИППО | Кафедра инклюзивной педагогики и андрагогики, УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Проведение обучающих семинаров для методистов по дошкольному и начальному образованию, педагогических работников ДОО и учителей начальных классов по вопросам введения стандартов дошкольного и начального образования | В течение учебного года | КРИППО Районные, городские методические кабинеты (центры) | Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО и ФГОС НОО | В течение года по отдельному графику | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Формирование электронного справочника для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и учителей начальной школы, размещение информации на сайте КРИППО | До 01.09.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Анализ условий готовности дошкольных образовательных организаций и начальных классов к реализации требований образовательных стандартов ДО и НОО | Июнь-август 2014 | Районные, городские органы управления образованием | МОНМ РК, КРИППО Районные, городские органы управления образованием |
|  | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО | В течение учебного года | КРИППО Районные, городские методические кабинеты (центры) | КРИППО Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Информирование педагогических работников, родителей о введении и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего образования посредством методических мероприятий, консультирования, буклетов, информационных стендов, сайта КРИППО | В течение учебного года | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Организация методических выездных консультаций для педагогических работников ДОО и учителей начальных классов | В течение учебного года | Районные, городские методические кабинеты (центры) | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации учителей начальных классов по готовности к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов | В течение года | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Круглый стол «Переход на новые Федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы» с участием методистов районных, городских методических кабинетов (центров) по дошкольному и начальному образованию, воспитателей и методистов ДОО, учителей начальных классов, родительской общественности | Сентябрь 2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Методические объединения для учителей, работающих в 1-4-х классах «Особенности реализации нового содержания Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» | Август -октябрь 2014 | Районные, городские методические кабинеты (центры) ОО | Районные, городские методические кабинеты (центры) КРИППО |
|  | Организация систематического контроля за введением ФГОС ДО и ФГОС НОО | В течение учебного года | Районные, городские методические кабинеты (центры) КРИППО | Районные, городские органы управления образованием |
|  | Республиканский семинар «Особенности организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях РК в 2014/2015 учебном году» для методистов районных, городских методических кабинетов (центров), курирующих дошкольное образование | 26.08.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Республиканский семинар «Об особенностях преподавания учебных дисциплин в начальных классах общеобразовательных организаций РК в 2014/2015 учебном году» для методистов районных, городских методических кабинетов (центров) по начальному образованию | 27.08.2014 | КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Организация работы по преемственности между начальной школой и дошкольными образовательными организациями по изучению ФГОС ДО и ФГОС НОО, подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе (в разных формах): - совместные методические объединения, - конференции, - педагогические консилиумы, - практические семинары, - круглые столы | В течение года | Дошкольные образовательные организации Общеобразовательные организации | Районные, городские методические кабинеты (центры) Руководители ОО Руководители ДОО УМЛ дошкольного и начального образования |
|  | Проведение педагогических советов по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в начальных классах в связи с переходом на ФГОС НОО | В течение года | Общеобразовательные организации | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Создание комфортной развивающей образовательной среды для обучения первоклассников | В течение года | Общеобразовательные организации | Районные, городские органы управления образованием Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Организация работы «телефона доверия» для родителей первоклассников | Сентябрь-октябрь 2014 | Общеобразовательные организации | Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе ОО | Сентябрь-октябрь 2014 | Общеобразовательные организации | Районные, городские органы управления образованием Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Проведение семинаров - практикумов с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросу выполнения требований к организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах | Август - сентябрь 2014 | Общеобразовательные организации | Районные, городские органы управления образованием Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Организация работы городских, районных школ молодых учителей, работающих по ФГОС НОО | В течение года | Районные, городские методические кабинеты (центры) Общеобразовательные организации | Районные, городские методические кабинеты (центры) |
|  | Организация работы республиканских школ для учителей начальных классов по ФГОС НОО: «Школа для учителей 3-х классов» (на базе г. Джанкоя), «Школа для учителей 4-х классов» (на базе Красноперекопского р-на), «Школа для учителей 1-х классов» (на базе г. Саки), «Школа для учителей 2-х классов» (на базе г. Евпатории) | Работа школ на протяжении года | Районные, городские методические кабинеты (центры) КРИППО | УМЛ дошкольного и начального образования |